Приложение 2

к распоряжению Управления образования

Братского района № 11 от 13 мая 2020 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации Службы ранней помощи в Братском районе на период до 01.12.2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование мероприятия** | **срок реализации**  | **ожидаемый результат** | **ответственные исполнители** |
| **1** | **Нормативное правовое и организационно-методическое обеспечение организации службы ранней помощи** **детям целевой группы (от 2 мес. до 3 лет)****Цель:** разработка муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию модели службы ранней помощи детям целевой группы  |
| 1.1  | Создание рабочей группы по разработке модели ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности  | Апрель 2020 | образование рабочей группы по разработке модели ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности  |  УО, ЦРО |
| 1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по разработке модели ранней помощи детям  с ограничениями жизнедеятельности | Апрель 2020 | мониторинг хода разработки модели ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности | УО, ЦРО |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана мероприятий  («Дорожной карты») по внедрению системы ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности | Апрель-май 2020 | Реализация плана мероприятий  («Дорожной карты») по внедрению системы ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности | УО, ЦРО |
| 1.4 | Разработка   нормативных актов образовательной организации | Апрель-май 2020 | формирование нормативно-правовой базы | УО, ЦРО |
| 1.5  | Разработка примерной программы ранней помощи, реализующейся на территории Братского района |  01.09.2020  | Утверждение программы ранней помощи, реализующейся на территории Братского района | УО, ЦРО |
| 1.6  | Мониторинг потребности в услугах ранней помощи на базе МКДОУ | ежегодно (май)  | Определение потребности в услугах ранней помощи в Братском районе  |  ДОУ района |
| 1.7  | Разработка методических рекомендаций по оценке качества (мониторингу) услуг ранней помощи  | Май-октябрь 2020 | Наличие критериев, оценивающих, качество предоставленных услуг ранней помощи  | УО, ЦРО |
| 1.8.  | Разработка методических рекомендаций для проведения консультирования родителей в дистанционном режиме  | Май-октябрь 2020 | Повышение компетентности специалистов, консультирующих родителей в дистанционном режиме  | Руководители и специалисты ДОУ |
| 1.9  | Повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги ранней помощи  | Май-декабрь 2020  | Повышение качества предоставляемых услуг ранней помощи  |  Методист ЦРО |
| 1.10.  | Обучающие мероприятия для специалистов, оказывающих услуги ранней помощи  | Май-декабрь 2020  | Повышение компетентности специалистов  |  УО, ЦРО, ИРО |
| 1.11.  | Подготовка тьюторов по проблеме организации ранней комплексной помощи: - стажировка в ГАУ ДПО ИРО |  Май-декабрь 2020  | Повышение компетентности специалистов  |  ИРО |
| 1.12.  | Мероприятия по обобщению инновационного опыта специалистов, оказывающих услуги ранней помощи  | постоянно  | Создание банка данных о лучших региональных практиках оказания ранней помощи  |  УО, ЦРО |
| **2** |  **Внедрение модели службы ранней помощи детям целевой группы** **Цель:** пилотная апробация модели ранней помощи детям целевой группы в дошкольных образовательных организациях Братского района |
| 2.1.  | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию службы ранней помощи в Братском районе на период до 2020 года  |  Апрель-май 2020  | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по развитию службы ранней помощи в Братском районе на период до декабря 2020 года  |  УО, ЦРО |
| 2.2.  | Разработка дополнений и изменений в план мероприятий («дорожную карту») по развитию службы ранней помощи в Братском районе на период до 2020 года в связи с утверждением проектов (моделей) развития муниципальной системы ранней помощи | В течение года  | Внесение дополнений и изменений в план мероприятий («дорожную карту») по развитию системы ранней помощи в Братском районе на период до 01.12. 2020 года  |  УО, ЦРО |
| 2.3.  | Проведение мониторинга качества предоставляемых услуг семьям, воспитывающим детей целевой группы  | постоянно  | Улучшение качества предоставляемых услуг, оказанной комплексной помощи, подведение промежуточных итогов, перспективное планирование  | ДОУ района, УО, ЦРО |
| **3** | **Информационное сопровождение развития службы ранней помощи в Братском районе****Цель:** обеспечение доступности информации о центрах ранней помощи для 100% семей, воспитывающих детей целевой группы |
| 3.1.  | Организация информационной кампании в поддержку развития системы ранней помощи в Братском районе | 2020  | Повышение информированности населения о возможностях получения ранней помощи  | УО |
| 3.2.  | Разработка информационных брошюр, буклетов, стоек, размещение информации на сайтах ведомств в целях обеспечения информирования родителей о возможных проблемах в развитии детей и системе ранней помощи в Братском районе | постоянно  | Обеспечение раннего информирования родителей о возможных проблемах в развитии ребенка и системе ранней помощи в Братском районе  | ДОУ района |
| 3.3.  | Создание единого ресурса для обеспечения информационной поддержки семей на сайте администрации Братского района | постоянно  | Расширение возможностей для предоставления информации об услугах ранней помощи  | УО |
| **4** | **Мониторинг эффективности реализации программы ранней помощи в Братском районе****Цель:** формирование статистических и аналитических материалов о развитии службы ранней помощи |
| 4.1.  | Развитие системы оценки качества деятельности по предоставлению услуг ранней помощи  | 2020  | Наличие индикаторов оценки эффективности работы Службы ранней помощи в регионе. Повышение качества предоставляемых услуг  | УО, ЦРО |
| 4.2.  | Организация и проведение мониторинга по развитию службы ранней помощи  |  Один раз в год | Обеспечение оценки эффективности Службы ранней помощи в Братском районе  |  ДОУ района  |
| 4.3 | Выявление лучших практик в Братском районе |  | Организация обмена опытом по созданию и внедрению технологий сопровождения семей в Службе ранней помощи | УО, ЦРО |